ORÇAMENTO E CRONOGRAMA INICIAL

Município: São Luís – MA

Local: IEMA VOCACIONAL SÃO LUÍS - IDIOMAS – Rua Portugal, nº 199, Reviver, São Luís/MA

Objeto: Reforma geral com serviços de pintura interna e externa, tratamento de reboco e impermeabilização, revestimento cerâmico, forro de gesso, reforma de cobertura (remoção e substituição de trama de madeira e telhamento), drenagem pluvial, serralheria e esquadrias, e serviços complementares

Base de Preço: Base de Preço: SINAPI – Maranhão – Mai/2026 | ORSE – Sergipe – Set/2025

1. PLANILHA DE VALORES

A seguir, apresenta-se a planilha de valores contendo os itens previstos para execução da obra, com base na tabela SINAPI vigente. O BDI é aplicado uma única vez, sobre o valor total da planilha.

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 432,00 | 0,35% |
| 1.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | m² | 1 | 432,00 | 432,00 | 0,35% |
| 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 9.996,00 | 8,08% |
| 2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 130,54 | 6.527,00 | 5,28% |
| 2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 34,69 | 3.469,00 | 2,80% |
| 3 |  |  | PINTURA |  |  |  | 30.946,00 | 25,02% |
| 3.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 24.090,00 | 19,48% |
| 3.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 500 | 17,78 | 8.890,00 | 7,19% |
| 3.1.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 500 | 3,80 | 1.900,00 | 1,54% |
| 3.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 500 | 15,20 | 7.600,00 | 6,14% |
| 3.1.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 100 | 17,10 | 1.710,00 | 1,38% |
| 3.1.5 | PROP-05 | Próprio | TRATAMENTO ANTIFÚNGICO EM PAREDES INTERNAS, ANTES DA PINTURA | m² | 500 | 7,98 | 3.990,00 | 3,23% |
| 3.2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 6.856,00 | 5,54% |
| 3.2.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 100 | 29,32 | 2.932,00 | 2,37% |
| 3.2.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 100 | 4,23 | 423,00 | 0,34% |
| 3.2.3 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 100 | 17,91 | 1.791,00 | 1,45% |
| 3.2.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 100 | 17,10 | 1.710,00 | 1,38% |
| 4 |  |  | REVESTIMENTOS E FORRO |  |  |  | 25.034,90 | 20,24% |
| 4.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 30 | 48,52 | 1.455,60 | 1,18% |
| 4.2 | PROP-04 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE REBOCO/EMBOÇO DETERIORADO | m² | 50 | 14,93 | 746,50 | 0,60% |
| 4.3 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 50 | 9,08 | 454,00 | 0,37% |
| 4.4 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 50 | 61,77 | 3.088,50 | 2,50% |
| 4.5 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 30 | 65,56 | 1.966,80 | 1,59% |
| 4.6 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 30 | 65,70 | 1.971,00 | 1,59% |
| 4.7 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 150 | 10,35 | 1.552,50 | 1,26% |
| 4.8 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 250 | 55,20 | 13.800,00 | 11,16% |
| 5 |  |  | COBERTURA E PLUVIAIS |  |  |  | 42.296,80 | 34,19% |
| 5.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180 | 3,53 | 635,40 | 0,51% |
| 5.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180 | 7,63 | 1.373,40 | 1,11% |
| 5.3 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 180 | 111,61 | 20.089,80 | 16,24% |
| 5.4 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 180 | 22,08 | 3.974,40 | 3,21% |
| 5.5 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 180 | 60,25 | 10.845,00 | 8,77% |
| 5.6 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30 | 157,84 | 4.735,20 | 3,83% |
| 5.7 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | 32,18 | 643,60 | 0,52% |
| 6 |  |  | SERRALHERIA E ESQUADRIAS |  |  |  | 12.686,26 | 10,26% |
| 6.1 | PROP-01 | Próprio | VEDAÇÃO/SELANTE SILICONE CONTORNO DE ESQUADRIAS | UN | 10 | 49,83 | 498,30 | 0,40% |
| 6.2 | PROP-02 | Próprio | PORTÃO TIPO GRADE CASA DE BOMBA 70X70CM, COM FERROLHO E CADEADO | UN | 1 | 433,79 | 433,79 | 0,35% |
| 6.3 | PROP-03 | Próprio | COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO 6MM, ESTRUTURA EM METALON | m² | 35 | 330,96 | 11.583,60 | 9,36% |
| 6.4 | 102160 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | m² | 1 | 170,57 | 170,57 | 0,14% |
| 7 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 1.227,29 | 0,99% |
| 7.1 | 00010527 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) | MXMES | 17 | 20,00 | 340,00 | 0,27% |
| 7.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 17 | 23,87 | 405,79 | 0,33% |
| 7.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | m³ | 50 | 9,63 | 481,50 | 0,39% |
| 8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1.075,00 | 0,87% |
| 8.1 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 100 | 6,08 | 608,00 | 0,49% |
| 8.2 | PROP-06 | Próprio | LIMPEZA/LAVAGEM GERAL DE FACHADA EXTERNA, ANTES DA PINTURA | m² | 100 | 4,67 | 467,00 | 0,38% |

| Subtotal: | R$ 123.694,25 |
| --- | --- |
| BDI (25%): | R$ 30.923,56 |
| Total Geral: | R$ 154.617,81 |

2. MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

| TIPO DE SERVIÇO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Serviços Preliminares | Instalação de placa de obra de identificação em chapa galvanizada, conforme padrão do programa. |
| Administração de Obras | Alocação de engenheiro civil júnior e encarregado geral para acompanhamento técnico e execução dos serviços. |
| Pintura | Tratamento antifúngico e emassamento, aplicação de selador e pintura látex acrílica nas paredes internas; pintura em esmalte sintético nas esquadrias de madeira; massa acrílica, selador e pintura acrílica nas fachadas externas. |
| Revestimentos e Forro | Instalação de forro em placas de gesso; remoção do reboco deteriorado, chapisco e novo emboço na fachada dos fundos; contrapiso e revestimento cerâmico no piso da cozinha; instalação de rodapé cerâmico; impermeabilização de superfície com argamassa impermeabilizante (250m², incluindo áreas de fachada, cozinha e margem de segurança). |
| Cobertura e Pluviais | Remoção de telhas e trama de madeira comprometidas; execução de nova trama em madeira com tratamento imunizante; telhamento em telha cerâmica tipo colonial; instalação de calha e condutor vertical para águas pluviais. |
| Serralheria e Esquadrias | Vedação com selante nas esquadrias existentes; confecção e instalação de portão metálico para a casa de bomba; execução de cobertura em policarbonato na passagem; substituição de vidro danificado. |
| Serviços Auxiliares | Montagem, desmontagem e locação de andaime tubular tipo torre; carga e destinação do entulho gerado pela obra. |
| Serviços Finais | Limpeza geral da obra. |

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 10 DIAS | 20 DIAS | 30 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 540,00 | 40,00% 216,00 | 30,00% 162,00 | 30,00% 162,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 100,00% 12.495,00 | 40,00% 4.998,00 | 30,00% 3.748,50 | 30,00% 3.748,50 |
| 3 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 100,00% 38.682,50 | 40,00% 15.473,00 | 30,00% 11.604,75 | 30,00% 11.604,75 |
| 4 | REVESTIMENTOS, FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 31.293,62 | 40,00% 12.517,45 | 30,00% 9.388,09 | 30,00% 9.388,09 |
| 5 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 52.871,00 | 40,00% 21.148,40 | 30,00% 15.861,30 | 30,00% 15.861,30 |
| 6 | SERRALHERIA E ESQUADRIAS | 100,00% 15.857,83 | 40,00% 6.343,13 | 30,00% 4.757,35 | 30,00% 4.757,35 |
| 7 | ANDAIME E REMOÇÃO DE ENTULHO | 100,00% 1.534,11 | 40,00% 613,64 | 30,00% 460,23 | 30,00% 460,23 |
| 8 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 1.343,75 | 40,00% 537,50 | 30,00% 403,12 | 30,00% 403,12 |
| Porcentagem |  | 40,0% | 30,0% | 30,0% |
| Custo |  | 61.847,12 | 46.385,34 | 46.385,34 |
| Custo Acumulado |  | 61.847,12 | 108.232,47 | 154.617,81 |

São Luís/MA, 06 de julho de 2026

KNC BRASIL LTDA

CNPJ: 56.947.433/0001-03