| KNC BRASIL LTDA | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS RDO | RDO nº 001 |
| --- | --- | --- |

| OBRA: | CE EMÉSIO DÁRIO - SOL E MAR | DATA: | 25/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Márcio Pelegrini | CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: | Ensolarado |
| EQUIPE EM CAMPO: | 15 operários | HORÁRIO: | 07:00 às 17:00 |
| EMPRESA: | KNC BRASIL LTDA — CNPJ: 56.947.433/0001-03 |  |  |

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

ALVENARIA DO 2º PAVIMENTO ➤ Alvenaria do 2° Pavimento. ➤ Concretagem de Pilares e vigas. ➤ Montagem de Formas de Vigas e Pilares. ➤ Chapisco de Alvenaria.

PRÓXIMOS SERVIÇOS

➤ Continuidade do levantamento de alvenaria e concretagem de pilares (2º pavimento). ➤ Após finalização de estrutura, execução de cobertura em trama de madeira e telhamento com telha cerâmica. ➤ Reboco das paredes internas e externas. ➤ Colocação de telhado (2º pav). ➤ Execução de contrapiso. ➤ Instalações Elétricas e Hidrossanitárias.

SITUAÇÃO GERAL DA OBRA

• Frente de trabalho aumentada para 15 pessoas (4 pedreiros, 7 ajudantes, 3 carpiteiros e 1 encarregado). • Até final da próxima semana o planejamento é ter 100% de estrutura, 100% de alvenaria e começado cobertura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| Responsável Técnico | Fiscal de Obra |
| --- | --- |
| ____________________________ Márcio Pelegrini | ____________________________ KNC BRASIL LTDA |

São Luís/MA — KNC BRASIL LTDA — CNPJ: 56.947.433/0001-03